建筑消防设施安装施工合同

工程名称： 红星美凯龙家居广场

工程地点：潍坊市通亭街与富亭街交叉路口东南角

建设单位：

施工单位：

建筑消防设施安装施工合同

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条  建筑消防设施概况

（一）工程名称：红星美龙凯家居广场

（二）工程地址：潍坊市通亭街与富亭街交叉路口东南角

（三）工程概况：地上建筑面积55816m2;地下建筑面积6207.48 m2

建筑高度23.95m。

（四）施工范围：1、应急照明及疏散指示系统；2、自动报警系统；

3、消防联动系统；4、消火栓系统；5、自动喷淋灭火系统；6、防火卷帘系统；7、防排烟系统；8、消防泵房配套设备安装；9、精装开业前配合改造调整。

第二条  工期约定

（一）开工日期： 2010 年  5  月  10  日

竣工日期：      年     月      日

（二）甲方要求比合同约定的工期提前完成时，应提前通知乙方。

（三）因乙方责任未按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。

（四）因甲方责任导致乙方无法按期开工或造成中途停工，影响工期，工期相应顺延。

（五）因设计变更或非乙方原因的停电、停水及不可抗力因素影响工期，工期相应顺延。

（六）因甲方未完成约定工作，影响工期，工期相应顺延。

（七）开、竣工时间发生变化时，以甲、乙双方签订的书面协议为准。

第二条  图纸

（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过消防部门审批的设计图纸贰套及消防审核意见书。

（二）施工过程中若发生设计变更，甲方应及时通知乙方，并提供设计变更单。

（三）乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给任何第三方。

（四）乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及相关有关人员进行工程检查时使用。

第三条  合同价款、付款和结算

（一）合同价款（含自动消防系统检测费）：

大写：              （￥：     元 ）

（二）付款方式：

（三）工程结算：图纸内消防安装工程一次性闭口合同。

第四条  设备、材料供应

第五条  双方的权利和义务

（一）甲方驻工地代表

1、甲方委派         为甲方代表，及时向乙方提供所需的指令、相关的技术资料，批准施工图纸、签证，并行使合同的权利和履行合同义务。

2、任何签证、文件经甲方代表签字后即对甲方生效。

3、甲方代表应及时调度资金，按照签订合同约定日期支付工程款。

（二）甲方工作

甲方按约定的时间和要求完成以下工作：

1、确保开工前施工场地具备施工条件；

2、为乙方提供用水、用电方便和存放设备、材料的场地；

3、开工前开通施工场地与公共道路的通道；

4、开工前提交工程地质和地下管线资料；

5、开工前办理完毕由甲方负责办理的施工所需证件、批件及各种开工证件。

6、协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；

7、于乙方收到工程图纸后3天内组织图纸会审和设计交底。

8、施工过程中，甲方不能随意变更施工图纸、施工工期，可以提出合理要求，与乙方协商征得乙方同意后，乙方根据甲方要求调整施工工期。

9、发现乙方施工过程中存在严重施工质量问题时，有权要求乙方停工整改，工期不予顺延。

10、应在收到乙方工程款支付申请3日内给予答复，5日内按照合同约定支付工程款。

11、与消防单位协调的工作，由甲方出面，乙方配合。

12、工程竣工后，通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收。

（三）乙方项目经理

1、乙方委派       同志为本工程的项目经理，接受甲方代表的指令，负责全过程的施工、质量和安全工作，并履行其合同规定的权利和义务。

2、项目经理对人员、机械、材料有绝对调度权。凡乙方与甲方往来的文件都应有项目经理签字。没有签字的文件，甲方可不予受理。

3、为保证本工程的顺利进行，当项目经理因现场管理不善，无法与甲方配合时，甲方有权要求乙方更换项目经理并限时完成。

（四）乙方工作

1、按照甲方要求及时提供各时段的工程进度计划，按时参加图纸会审。

2、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、环保和施工噪音等管理规定，做好现场保卫和垃圾处理清理工作。

3、遵守劳动法律法规，规范用工制度，合理合法使用劳动力。

4、接受甲方代表对合同履行情况的监督，工程竣工甲方接收前，负责对现场一切设施和工程成品的保护。

5、为确保工期，应做好各种机械器具和工种的配备工作。

6、应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。

7、乙方确有证据证明甲方提供的材料、设备质量不合格，影响工程质量时，有权要求甲方更换。

8、对甲方提出的严重影响工程质量或违反消防规范的要求，乙方有权予以拒绝。

9、甲方未及时按照合同支付工程款，拖延时间超过14天的，乙方有权停工，工期相应顺延。

10、积极配合甲方组织的消防工程的竣工验收工作。

11、消防工程检测由乙方负责，因检测不合格给甲方造成的损失由乙方负责

第六条  图纸变更

（一）设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

（二）结算方式：

（三）因设计变更及甲方要求等因素产生的工程签证单，甲方应在接到乙方的报告后7日内给予审定，若甲方未及时给予答复的，乙方将认作甲方默认该工程签证单所涉及的工程量，并进入工程的最终结算。

（四）与工程结算有关联的设计变更单、签证单、等所有资料均进入工程的最终结算。

第七条  验收和工程质量

（一）乙方应随时接受甲方委派人员的检查、检验，并为检查检验提供便利条件。经检查不合格者，应按甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致的返工、修改的一切费用，工期不予延长。

（二）工程质量达不到约定条件的部分，甲方可要求乙方返工。

（三）检验检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，由乙方返工修改和承担因此发生的一切费用。经甲方代表签字后，工期相应顺延。

（四）检查检验过程中，甲乙双方应本着保证质量，尊重检查检验本身的客观性原则，由双方配合施行，双方均不得以任何理由拖延或拒绝施行。因乙方原因不能施行或因施行影响施工正常进行，造成的损失应由乙方负担，工期不予延长。由甲方原因不能施行或施行而影响施工正常进行，由此造成的损失，应由甲方负担，工期顺延。

（五）乙方应及时通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查和验收，并做好验收记录，如验收不合格，乙方应予返工，直至合格。

（六）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

（七）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。

第八条  不可抗力

（一）不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落、国家政治行为或政府行为以及其他不能预知、不能避免并不能克服的情况。

（二）对乙方履约行为发生影响的不可抗力事件发生后，甲方应协助乙方，在乙方力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交损失及修复费用的报告及有关资料。

（三）因不可抗力事件给乙方造成的损失，甲方应在收到乙方的报告后7日内给予书面答复确认，7日内不答复的，乙方将认作甲方默认所报工程量，该工程量进入工程的最终结算。

（四）因不可抗力事件导致的工期延误，工期相应顺延。

（五）因不可抗力事件造成甲、乙双方违约的，甲、乙双方均不承担责任。

第九条  合同解除

（一）若乙方不能按合同约定的计划进度实施，或严重违反了约定质量标准或施工规范，甲方可以对乙方发出书面通知要求限期改正，乙方未能限期改正，且不服从甲方或其委派人员管理的，甲方有权解除合同，并限期乙方退出施工现场，给甲方造成损失的，甲方有权从工程款中扣除。

（二）因甲方未能按照合同及时支付工程款，造成乙方窝工、误工严重的，给乙方造成损失的，由甲方赔偿。甲方应在乙方提交损失报告书7日内予以答复，若7日内甲方未给予答复的，乙方将认作甲方默认所报工程量，该工程量进入工程的最终结算。

（三）工程结算按退场时乙方完成的工程量及一切与工程结算有关的资料所涉及到的工程量，由乙方提出结算件后15天内，甲方审定结清工程款。

第十条  保修

（一）保修内容：见安装施工范围。

（二）保修期限：自验收合格之日起保修  2  年。

（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

第十一条  争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方可 A、B

解决。

A  向  潍坊市   仲裁委员会申请仲裁

B  向  潍坊市   人民法院提起诉讼

第十二条  其他约定：通风排烟系统原设计变更为玻璃钢风道 ，由甲方出具设计变更书。设备材料品牌明细表见合同附件(一)。

第十三条  合同签订

（一）签订地点：潍坊天马大酒店16F潍坊凯利置业有限公司

（二）签订日期：2010年4月29日

第十四条  本合同自甲、乙双方签订之日起生效，工程保修到期后结束。

第十五条  本合同一式二份，甲、乙方各执一份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

地址：                      地址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

联系电话：                  联系电话：

传真：                      传真：

开户行：                    开户行：

账号：                      账号：